遵义医学院办公室文件

遵医院办发〔2017〕62号

遵义医学院办公室

关于印发《遵义医学院修缮工程审计实施细则（修订）》的通知

各院系、各部门：

由审计处制定的《遵义医学院修缮工程审计实施细则（修订）》已经校长办公会研究同意，现印发给你们，请结合实际认真贯彻执行。

遵义医学院办公室

2017年12月29日

遵义医学院修缮工程审计实施细则（修订）

为进一步强化修缮工程监管，提高修缮工程质量，有效控制修缮工程造价，结合学校修缮工程实际，制定《遵义医学院修缮工程审计实施细则》（以下简称“本细则”）。

第一章  总则

第一条  本细则所指修缮工程，是指在校内一切已竣工并交付使用的建筑物、构筑物上进行土建、更新改造、设备保养、维修、更换、装饰、装修、加固等施工作业，以恢复、改善其使用功能，延长使用年限的工程。

第二条  本细则所指修缮工程不包括应由学校聘用的日常维修人员（以下简称“日常维修人员”）负责修缮的工程，即日常维修人员工作范畴之外的修缮工程。日常维修人员的工作内容及范畴由后勤管理处以文件形式加以界定，避免重复计费。

第三条  本细则所指修缮工程由学校后勤管理处负责对外发包，工程质量和进度控制由后勤管理处指派的现场人员负责。

第四条  本细则所指修缮工程审计，3万元及以内的由学校财务处负责，3万元以上的由学校审计处负责。

第五条  本细则所指修缮工程审计以现行定额规范、文件规定、适时市场价格和造价信息为审核依据，对修缮工程造价进行审计。

第六条  50万元及以上的修缮工程审计参照《遵义医学院基建工程审计实施细则》执行。

第二章  修缮工程认定程序

第七条  日常修缮工程的认定：

（一）各使用部门根据房屋、水电、设备等的实际损坏情况，提出书面的修缮请求，经负责人签字盖章后报后勤管理处。后勤管理处应认真区分是否属于日常维修人员的工作范畴，若属日常维修人员的工作范畴，直接交日常维修人员负责修缮；若不属于日常维修人员的工作范畴，预计造价在3万元及以内的，由后勤管理处组织财务处和使用部门查勘现场，预计修缮造价超过3万元的，由后勤管理处组织财务处、审计处和使用部门查勘现场。

（二）后勤管理处根据现场查勘后确定的修缮方案，编制工程预算并报审计处审核。经审核，预算造价在3万元及以内的修缮工程，经主管校领导审批后交后勤管理处组织实施；经主管校领导签字同意的，预算造价在3万元以上的修缮工程，审计处实行全程跟踪审计。

（三）经审核，预算造价超过5万元以上（含5万元）的修缮工程，由主管校领导带领后勤管理处、财务处、审计处和使用部门复勘现场后确认。

第八条  假期修缮工程的认定：

（一）各使用部门根据房屋、水电、设备等的实际损坏情况，于放假前15个工作日内提出书面的修缮请求，经负责人签字盖章后报后勤管理处。后勤管理处需认真区分是否属于维修办的工作范畴，若属维修办修缮范畴内的工程，直接交维修办负责修缮；若不属于维修办的工作范畴，由后勤管理处统一汇总后，报请主管校领导组织后勤管理处、财务处、审计处和使用部门现场确定是否修缮；

（二）现场查勘确定修缮的，由后勤管理处编制工程预算，3万元及以内的报财务处审核，3万元以上的报审计处审核。经审核后的工程预算报主管校领导审批后执行。

第九条  水电设备修缮工程的认定：

（一）水电设备使用部门就设备损坏情况出具书面报告，经负责人签字盖章后交后勤管理处；

（二）后勤管理处对修缮责任主体进行界定，若属学校日常维修人员的工作范畴，直接安排日常维修人员负责修缮；若属于本细则规定的修缮工程，在查明损坏情况并出具修缮预算后，3万元及以内的报财务处审核，3万元以上的报审计处审核。

分管校领导根据预算造价、使用寿命等情况决定是否修缮。

第十条  后勤管理处应做好水、电巡查工作，尽量避免抢修。禁止以抢修的名义开展日常修缮工作，抬高工程造价。

第三章  施工单位选择

第十一条  20万元以内的修缮工程，由后勤管理处直接发包给签约的修缮单位。

第十二条  20万元（含20万元）以上，50万元以下的修缮工程，根据修缮工程的质量要求、工期要求、专业化水平和难易程度，通过竞争性谈判、内部招标等方式选择施工单位。

第十三条  50万元及以上的修缮工程，通过招标方式选择施工单位。

第十四条  学校修缮人员不得以任何形式参与修缮工程竞标。

第四章  过程控制

第十五条  所有修缮工程开工前，施工方根据预算金额向财务处或审计处提交一份加盖公章的合同文本及其电子文档，经审核通过后，签署正式的施工合同。

施工合同签署后，施工单位方可进场施工。确因特殊情况需要抢修的，根据实际情况特殊处理。

第十六条  修缮工程施工合同必须明确施工方案、工期要求、结算方式、质量要求和保修期等。保修期时长以国家规定为准，10万元以上（含10万元）的工程必须暂扣工程造价5%的质保金。

第十七条  每个修缮工程，后勤管理处必须指定现场监管人员，明确现场人员的责任和义务，协调处理与该工程有关的事宜。

第十八条  隐蔽工程必须现场收方，并做好详细的现场验收记录作为结算依据。

第十九条  凡定额未涉及的子项目，由后勤管理处组织各职能部门和施工单位，参照适时市场价格和造价信息共同定价，以工程联系单或签证单的形式反映，并以此为结算资料进入工程结算。

第二十条  施工方案的调整或更改，必须经各职能部门现场查勘后签字确认。合同外增加的工程量，审批权限视其造价金额，参照学校有关“三重一大”的文件要求执行。

第二十一条  凡须进行现场测试的工程，由后勤管理处组织各职能部门现场测试，经各方签字认可的测试记录作为工程结算依据纳入结算资料。

第二十二条  禁止以任何形式、任何理由篡改工程联系单或工程签证单。凡经各部门签字认可的工程签证，不得更改。

第二十三条  凡施工合同中牵涉到的水电材料，一律为国标，施工单位必须提供相应的检验检测报告。若发现属非标产品，结算时不予认可。

第五章  竣工验收

第二十四条  修缮工程施工完毕，施工单位收集整理与该工程相关资料后（含分管校领导的批复、工程预算、施工合同、签证单、验收记录、工程量变动审批文本等；有施工图纸的，必须提供相应的竣工图）报请后勤管理处组织验收。后勤管理处根据预算金额的大小，组织相关职能部门和使用部门进行现场验收。

第二十五条  工程验收严格按照合同要求进行，分资料查验和现场验收两部分，严禁走过场。凡验收过程中发现的问题，必须作详细记录。

第二十六条  经各职能部门验收合格的修缮工程，由各参验人员签字确认；需要整改的工程，由后勤管理处以书面形式通知施工单位整改并督促落实，整改完毕，各职能部门现场复查合格后方能作为合格工程验收。

第二十七条  以下工程不能作为合格工程验收：

（一）擅自变换工程材料，以次充好；

（二）要求整改而未整改，或整改不到位；

（三）工程质量明显达不到合同要求；

（四）未修缮好的单体工程；

（五）弄虚作假及其他。

第六章  结算审计

第二十八条  工程验收合格后，施工单位将竣工资料连同工程结算书一并报送后勤管理处。竣工资料包括：分管校领导批示、工程预算书、施工合同、隐蔽工程验收记录、工程量变动审批文本、竣工图、竣工报告、竣工验收资料等。所有竣工资料必须加盖公章，现场签证；隐蔽工程验收记录等必须有现场人员签字并加盖后勤管理处公章。牵涉整改的工程，须提供复查报告。

第二十九条  修缮经费在3万元及以内的日常修缮工程，由后勤管理处审核完毕，具体经办人和主要负责人签字同意并加盖后勤管理处公章后直接交财务处审核并办理结算。

第三十条  修缮经费在3万元以上的修缮工程，经后勤管理处审核完毕，具体经办人和主要负责人签字同意并加盖后勤管理处公章后报审计处审计审核。在审计过程中，下列情况审计处不予认可：

（一）应验收而未组织验收的隐蔽工程；

（二）与审计人员参与验收的实际情况不相符的结算资料；

（三）擅自涂改、添加经现场人员签字认可的工程签证单；

（四）定额有明确要求而实际施工中未落实的项目费用；

（五）尚处于保修范围的工程。

第三十一条  经各部门现场同意包干的子项目，不再作为基数进行调差和税费核算。

第三十二条  经审计的工程结算，转后勤管理处办理款项支付事宜。

第七章  违纪违规处理

第三十三条  各直接或间接参与修缮工程的人员应廉洁自律，从促进学校长远发展，维护学校利益的高度出发，认真对待手中的权力。禁止出现下列行为：

（一）利用职务之便为他人谋利，收受或变相收受回扣，内外勾结损害学校利益；

（二）配合修缮单位无正当理由抬高修缮工程造价；

（三）将原本属于学校日常维修人员职责范围内的修缮工程交由社会机构承接，通过承接单位委托学校日常维修人员实施，变相重复计价的；或学校日常维修人员借社会机构资质参与竞争学校修缮工程的；

（四）在用工部门填列的派工单上人为额外增加工作内容；

（五）其它违纪违规和损害学校利益的行为。

上述行为一经查实，直接移交学校纪委处理。

第三十四条  施工单位编报的工程结算经审计处审核后核减率超过15%的，学校将以书面形式给予警告。若再次出现同样的问题，一年内禁止该施工单位在学校承接任何工程。

第八章  附则

第三十五条  若本细则与学校其它细则内容有冲突，以本细则为准。

第三十六条  本细则自发布之日起执行，原细则同时作废。

抄  送：各基层党委、各党总支、党群各部门。

遵义医学院办公室                         2017年12月29日印发

共印4份